## Sheet1
Implementación de visión computacional para la detección y ubicación de desechos sólidos
Planificación de Proyecto
Verisón 1.0
Preparado por:
Jefe de Proyecto |  | Walter Cueva
Especialidad |  | Ingeniería de Sistemas
Empresa: |  | AdminMainframe
Historial de Revisiones
Versión: | Fecha | Autores |  | Descripción
1 | 29/08/2018 | Chinchayán Meléndez, Pedro |  | Creación del Documento
Gasco Castillo, Kerwin
Objetivos
Objetivo General:
OG: | Implementar una aplicación que utilice google cardboard para reconocer dechos sólidos en tiempo real
Objetivos Específicos:
OE1: | Implmentar un servidor web en la nube
OE2: | Investigar sobre el desarrollo de aplicaciones en cardboard
OE3: | Elaborar la documentación necesaria para sustentar la solución del problema
OE4: | Entrenar un algoritmo para reconocer basura
OE5: | Recolectar y preparar los datos obtenidos
OE6: | Elaborar la visualización de los resultados obtenidos
Alcance del Proyecto:
El proyecto considerará lo siguiente:
Desarrollo de una aplicación utilzando google cardboard
Desarrollo de una plataforma de análisis de datos
Investigación en el área de conociemientos de ciencia de los datos
Restricciones:
Restricción: |  |  | Descripción
Tiempor de desarrollo del proyecto |  |  | El desarrollo del proyecto se llevará a cabo durante un ciclo (4 meses)
Conocimiento de los desarrolladores |  |  | El proyecto será llevado a cabo con conocimientos que inicialmente no contaban los desarrolladores
Organiación del Proyecto
Equipo del Proyecto
Rol | Miembro | Responsabilidades
Jefe de Proyecto |  | Gestionar y dirigir el proyecto buscando el cumplimiento de los objetivos, el cronograma y el alcance del proyecto.
Obtener información en base a las referencias encontradas.
Velar por el desarrollo y cumplimiento del proyecto.
Es el responsable de los resultados del proyecto.
Gerente Proyecto | Walter Cueva | Monitoreo y control del proyecto durante sus distintas etapas.
Evaluar el desarrollo del proyecto
StakeHolders
Stakeholders | Necesidades | Entregables:
Walter Cueva | Evaluar los entregables del proyecto | Plan de Proyecto
Cronograman de Proyecto
Código Fuente
Informe de Proyecto
Infografía
Videos de demostración